## CHECKLIST
EXERCICE DE GESTION DE CRISE D'ORIGINE CYBER CHECK-LIST DU PLANIFICATEUR/ANIMATEUR
Mode d'emploi : Cette check-list propose une synthèse des actions à mener par le planificateur/animateur de l'exercice (avant, pendant et après)
Action à mener | Rétroplanning | Commentaires | Fait/à faire
Planificateur / Concevoir son exercice
Définir une date d'exercice et bloquer les agendas | J-60
Prévoir les moyens logistiques | J-30 | Réserver une salle avec accès à internet + matériel informatique + accès à internet + poste téléphonique (ou usage tel portable pro) + projection (notamment pour le briefing/debriefing/RETEX à chaud) Eventuellement une deuxième salle si l'animateur est à part des joueurs. Ouvrir une adresse mail dédiée à l'animation pour l'envoi de stimulis.
Définir les objectifs de l'exercice | J-30
Identifier les joueurs | J-30
Identifier l'animateur (si différent du planificateur) | J-30 | Fiche rôle du planificateur/animateur disponible dans le volet planificateur/animateur.
Compléter le cahier des charges | J-30 | Cahier des charges disponible dans le volet planificateur/animateur.
Planificateur / Préparer son exercice
Compléter l'annuaire des participants | J-25 | Annuaire disponible dans le volet planificateur/animateur Les numéros de téléphones à renseigner sont ceux de la cellule de crise (téléphones des joueurs et de l'animateur).
Compléter le chronogramme | J-25 | Chronogramme disponible dans le volet planificateur/animateur.
Préparer les stimulis (format mail) qui seront envoyés tout au long de l'exercice | J-25 | La préparation des stimulis en amont de l'exercice permet un gain de temps le jourJ. Voir le document dédié dans le volet planificateur/animateur.
Envoyer le volet joueur + annuaire des participants | J-5
Briefer l'animateur (si différent du planificateur) et l'observateur sur leurs rôles durant l'exercice | J-2 | Transmettre le chronogramme à l'animateur. Transmettre la grille d'observation disponible dans le volet observateur à l'observateur.
Compléter le support de briefing de l'exercice (date de l'exercice à ajouter, éléments surlignés en jaune à adapter) | J-2 | Support disponible dans le volet planificateur/animateur.
Animateur / Dérouler son exercice
Mise en situation (MES) des joueurs pour simuler la décision d'activation de la cellule de crise décisionnelle. | J-1/-2 | Voir chronogramme (à adapter au contexte de l'entité selon le processus défini en interne). Bien qu'il ne soit pas obligatoire de simuler cette phase, cela est fortement recommandé afin que les joueurs aient conscience des modalités d'activation de la cellule de crise décisionnelle.
Briefer les joueurs sur les règles de fonctionnement de l'exercice | Jour J | Support de briefing disponible dans le volet planificateur/animateur.
Envoyer le 1er inject et suivre le chronogramme | Jour J
Adapter sa réponse à la réaction des joueurs | Jour J
Répondre à leurs questionnements | Jour J
Clôturer son exercice
Débrifing de l'exercice et RETEX à chaud | Jour J | Support de débriefing disponible dans le volet planificateur/animateur.
Définir la date du RETEX à froid (séance de restitution) | J+1 | 1 ou 2 mois après la tenue de l'exercice. Possibilité de convier d'autres personnes que les "joueurs".
Envoyer aux participants le questionnaire de RETEX à compléter en leur précisant la date retenue | J+1 | Questionnaire RETEX disponible dans le volet planificateur/animateur.
Produire un RETEX écrit sur la base des retours questionnaires et présenter les conclusions en RETEX à froid | J+15 | 15 jours sont suffisants aux joueurs pour compléter le questionnaire RETEX.